## 单个卡口2.0
编号 | 功能 | 任务名称 | 工期 | 计划时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 界面风格 | 界面风格 | [6 empty] | 何江
1.1 |  | 主界面风格调整 | 3 |  |  | 邓华钢 | 已完成 |  | 刘志远
1.2 |  | 工具栏的调整 | 1 |  |  | 邓华钢 | 已完成 |  | 蔡波
袁金梅
2 | 统计管理 | 统计管理 | [6 empty] | 刘志远，蔡波
2.1 |  | 统计数据库的设计 |  |  |  | 蔡波 | 已完成 |  | 何江，蔡波
2.2 |  | 过线年统计界面的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成 |  | 吕谦
2.3 |  | 过线年统计接口的调试 | 1 |  |  | 刘志远，蔡波 | 已完成 |  | 陈思颐
2.4 |  | 过线月统计界面的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
2.5 |  | 过线月统计接口的调试 | 1 |  |  | 刘志远，蔡波 | 已完成
2.6 |  | 过线日统计界面的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
2.7 |  | 过线日统计接口的调试 | 1 |  |  | 刘志远，蔡波 | 已完成
2.8 |  | 过线统计的准确性和全面性 |  |  |  | 蔡波 | 还需要优化
3 | 预警记录 | 预警记录
3.1 |  | 预警列表的样式调整 |  |  |  | 邓华钢 | 已完成
3.2 |  | 预警列表调整 |  |  |  | 邓华钢 | 已完成
3.3 |  | 预警列表接口的调整 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
3.4 |  | 图片和视频查看列表调整 |  |  |  | 邓华钢 | 已完成
3.5 |  | 压缩图片和视频功能 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
3.6 |  | 处理网页版无法播放视频（转码） |  |  |  | 蔡波 | 已完成
3.7 |  | 处理雷达过线预警 |  |  |  | 蔡波 | 还需要优化
4 | 预警区域 | 预警区域
4.1 |  | 航道列表样式的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.2 |  | 航道绘制调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.3 |  | 航道列表调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.4 |  | 航道列表接口的调整 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
4.5 |  | 锚泊列表样式的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.6 |  | 锚泊绘制调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.7 |  | 锚泊列表调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.8 |  | 锚泊列表接口的调整 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
4.9 |  | 卡口列表样式的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.10 |  | 卡口绘制调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.11 |  | 卡口列表调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.12 |  | 卡口列表接口的调整 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
4.13 |  | 自定义区域列表样式的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.14 |  | 自定义区域绘制调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.15 |  | 自定义区域列表调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
4.16 |  | 自定义区域列表接口的调整 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
5 | VHF管理 | VHF管理
5.1 |  | VHF界面的风格的调整 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
5.2 |  | VHF模板列表 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
5.3 |  | VHF已播放列表 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
5.4 |  | VHF待播放列表 | 1 |  |  | 刘志远 | 已完成
5.5 |  | VHF播放列表的设计与开发 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
5.6 |  | VHF接入第三方进行播放（预留） |  |  |  | 蔡波
6 | 相机拍照 | 相机拍照
6.1 |  | 相机拍照根据提供目标经纬度结合标定参考点位数据完成相机ptz转换 |  |  | 2019-06-10 | 刘志远
6.2 |  | 同时支持多路拍照视频事件 |  |  | 2019-06-10 | 刘志远
6.3 |  | 优化相机联动（联动跟踪准确性和迅速性） | 3 |  |  | 刘志远，蔡波 | 进行中
6.4 |  | 地图服务端控件 | 5 |  |  | 刘志远
6.5 |  | 目标当前位置和历史轨迹（10分钟）截图功能（预警留作证据） | 5 |  |  | 刘志远，蔡波
6.6 |  | 拍照参考点计算方法优化 |  |  |  | 刘志远
7 | 实时数据 | 实时数据
7.1 |  | 实时数据记录的界面样式 |  |  |  | 邓华钢 | 已完成
7.2 |  | 实时数据的推送接口调整 | 2 |  |  | 何江 | 已完成
7.3 |  | 处理雷达数据的延迟 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
7.4 |  | 取消AIS的预推和新增状态，处理一闪一闪问题 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
7.5 |  | AIS目标图标根据船舶类型做不同颜色显示，与智慧海事一致，方便用户观看（红色危险品船、棕色普通货船、白色渔船、绿色公务船，蓝色客船） |  |  |  | 刘志远 | 已完成
8 | 历史轨迹 | 历史轨迹
8.1 |  | AIS历史轨迹筛选保存处理 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
8.2 |  | 雷达历史轨迹筛选保存处理 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
8.3 |  | AIS特殊状态变化点轨迹保存处理 |  |  |  | 蔡波 | 进行中 | 新增
8.4 |  | 历史轨迹界面样式调整 |  |  |  | 刘志远
9 | 船舶档案 | 船舶档案
9.1 |  | 修改中文船名的界面 | 2 |  |  | 刘志远
9.2 |  | 中文船名的处理 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
9.3 |  | 船舶档案相关的接口调整 |  |  |  | 蔡波
9.4 |  | 船舶档案界面调整 |  |  |  | 刘志远
9.5 |  | 中文船舶名称的检索 |  |  |  | 蔡波 | 已完成 | 新增
10 | 系统设置 | 系统设置
10.1 |  | 用户管理界面 |  |  |  | 刘志远
10.2 |  | 用户相关的接口调整 |  |  |  | 蔡波
10.3 |  | 日志管理界面 |  |  |  | 刘志远 | 已完成
10.4 |  | 日志相关的接口调整 |  |  |  | 蔡波 | 已完成
11 | 多卡口接入 | 多卡口接入
11.1 |  | 多个卡口的接入 | 中心服务器!A1 |  |  | 何江，蔡波 |  | 新增
12 | 江门区域地图 | 江门区域地图
12.1 |  | 江门区域的地图下载与融合 |  |  |  | 吕谦 | 进行中 | 新增
13 | 雷达回波 | 雷达回波
13.1 |  | 美化的雷达回波（升级） |  |  |  | 陈思颐 | 已完成
13.2 |  | 界面显示雷达回波 |  |  |  | 刘志远 | 已完成
14 | 联调 | 联调
|  | 功能性的调试 |  |  |  | 刘志远，蔡波
15 | 测试 | 测试
|  | 2周发布测试 |  |  |  | 袁金梅
|  | 4周发布测试 |  |  |  | 袁金梅
|  | 6周发布测试 |  |  |  | 袁金梅
|  | 8周发布测试 |  |  |  | 袁金梅
|  | 集成测试 |  |  |  | 袁金梅
|  | 功能测试 |  |  |  | 袁金梅
43

## 中心服务器
编号 | 功能 | 任务名称 | 工期 | 计划时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 预警区域 | 预警区域（通过不同卡口查看）
1.1 |  | 航道列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
1.2 |  | 航道列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
1.3 |  | 航道数据同步 |  |  | 2019.08.01 | 蔡波 | 已完成
1.4 |  | 卡口列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
1.5 |  | 卡口列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
1.6 |  | 卡口数据同步 |  |  | 2019.07.31 | 蔡波 | 已完成
1.7 |  | 锚泊列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
1.8 |  | 锚泊列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
1.9 |  | 锚泊数据同步 |  |  |  | 蔡波
1.10 |  | 自定义列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
1.11 |  | 自定义列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
1.12 |  | 自定义数据同步 |  |  |  | 蔡波
2 | 预警记录 | 预警记录（通过不同卡口查看）
2.1 |  | 预警记录列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
2.2 |  | 预警记录列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
2.3 |  | 预警记录数据同步 |  |  | 2019.07.23 | 蔡波 | 已完成
2.4 |  | 制单记录列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
2.5 |  | 制单记录列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
2.6 |  | 制单记录数据同步 |  |  | 2019.07.24 | 蔡波 | 已完成
2.7 |  | 预警图片和视频数据同步 |  |  | 2019.07.23 | 蔡波 | 已完成
3 | 船舶档案 | 船舶档案（通过不同卡口查看）
3.1 |  | 船舶档案列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
3.2 |  | 船舶档案列表接口调整 |  |  |  | 刘志远
3.3 |  | 船舶档案数据同步 |  |  | 2019.07.26 | 蔡波 | 已完成
4 | 相机 | 相机（通过不同卡口查看）
4.1 |  | 相机列表界面调整 |  |  |  | 刘志远 |  | 暂定
4.2 |  | 相机列表接口调整 |  |  |  | 蔡波
4.3 |  | 相机数据同步 |  |  | 2019.07.29 | 蔡波 | 已完成
5 | 数据库以及接口文档设计 | 数据库以及接口文档设计
5.1 |  | 数据表的设计以及创建 |  |  | 2019.07.23 | 蔡波 | 已完成
5.2 |  | 接口文档的设计以及编写 |  |  |  | 蔡波
6 | 卡口设备 | 卡口设备（可以显示出每个卡口的运行情况，AIS、雷达情况） | [5 empty] | 优先处理
6.1 |  | 卡口设备接口设计以及开发 |  |  | 2019.07.30 | 蔡波 | 已完成
6.2 |  | 卡口设备列表界面 |  |  |  | 刘志远
6.3 |  | 卡口设备列表接口 |  |  | 2019.07.30 | 蔡波 | 已完成
6.4 |  | 设置当前的卡口设备界面（切换实时数据显示哪个卡口数据） |  |  |  | 刘志远
6.5 |  | 设置当前的卡口设备接口（切换实时数据显示哪个卡口数据） |  |  | 2019.07.30 | 蔡波 | 已完成
7 | VHF | VHF
7.1 |  | 通过tcp协议往vhf设备定时发送播报文字 |  |  |  | 蔡波
8 | 其他 | 其他
8.1 |  | 发送过线拍照时需要发送当前目标的历史轨迹点 |  |  | 2019.07.24 | 蔡波 | 已完成
8.2 |  | 地图插件，报警目标当前点截图，轨迹点截图 |  |  | 2019.07.25 | 刘志远 | 已完成
8.3 |  | 制单管理，在预警列表中制单后，形成制单记录方便查看 |  |  | 2019.07.23 | 刘志远 | 已完成
8.4 |  | 江门全辖区的新版海图的加载 |  |  | 2019.07.22 | 吕谦 | 已完成
8.5 |  | geoserver地图服务器 |  |  |  | 吕谦
8.6 |  | 修改bug，优化拍照视频和图片 |  |  |  | 刘志远，蔡波
8.7 |  | 接入485报警器实现过线报警（喇叭） |  |  |  | 蔡波
8.8 |  | 历史视频功能优化，无进度拖动条及时间框线 |  |  | 2019.07.20 | 刘志远 | 已完成
8.9 |  | 热点和联动视频能否增加视频导出功能 |  |  |  | 刘志远，蔡波
8.10 |  | onvif相机接口协议处理，处理参考点配置 |  |  |  | 刘志远
8.11 |  | 球机的自由行，目标套框放大功能 |  |  |  | 刘志远
9 | 统计 | 统计
9.1 |  | 银洲湖和虎跳门卡口进出数据统计，无需拍照（自定义线统计） |  |  |  | 刘志远，蔡波 |  | 后台服务器已完成，客户端需要用界面显示（联调）
9.2 |  | 进出港统计（指定起止时间统计） |  |  |  | 刘志远
10 | 测试 | 测试（时间根据开发时间定）
10.1 |  | 卡口系统的迭代测试 |  |  |  | 袁金梅
10.2 |  | VHF系统的测试 |  |  |  | 袁金梅
10.3 |  | 其他系统的测试 |  |  |  | 袁金梅